课程名称：水利工程施工与定额管理       课程代码：02453（理论）

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

（一）课程性质

《水利工程施工》是水利水电工程建筑专业和水利水电工程建筑施工专业的一门理论与实践紧密结合的专业课必修课，更是一门应用型专业课。通过对本课程的学习，使学生具有解决一般施工技术问题的能力。

（二）课程特点

《水利工程施工》是以水利水电枢纽工程施工为背景，介绍和研究施工机械、施工技术和施工规划、决策、计划、组织控制与协调的理论和方法，实践性、综合性很强的学科；并且在理论教学基础上，结合国内和国外典型水利水电工程介绍各类工程施工方法、施工发展趋势并能够充分体现经验科学的学科。本课程内容分为八章，其中，第一章到第七章主要涉及施工组织设计中的施工导流（第一章）、施工方法（第二章至第六章）、施工总布置和施工总进度（第七章）等方面的内容；其中施工水流控制、基础处理工程、土石坝工程、混凝土工程、爆破工程以及地下建筑工程是本课程难点中的突出部分，应当仔细把握。第八章介绍了施工进度、成本、质量以及安全施工管理等方面的知识。

二、课程目标与基本要求

（一）课程目标

课程的主要目标是培养学生掌握各类型水利水电工程的施工技术及施工组织的基本知识，了解各主要工种的施工机械、施工工艺流程、施工方法与资源配置等，能初步从事水利水电工程施工组织设计和施工管理工作。

（二）课程基本要求

[1]	了解水利工程的施工特点，掌握水利水电工程的施工规划设计原则、内容和步骤；

[2]	掌握各类水利水电工程建筑物的施工技术和施工方法；能够结合工程特点，论证选择各类建筑物的施工措施和方案；了解目前国内和国外典型水利水电工程施工基本方法以及施工发展趋势；理论联系实际，突出针对性和实用性，注重实践能力的培养，引导学生树立正确的学习方法和工程意识。

[3]	掌握水利水电工程工程施工组织与管理的基本原则和方法，掌握编制施工组织设计的主要步骤和程序。

[4]	树立重视施工质量、施工安全的思想，明确施工组织，施工管理改进的途径和方法。

三、与本专业其他课程的关系

水利工程施工是与实际工程紧密相关的一门专业课程，涵盖各类水利水电工程建筑物的施工技术、施工方案以及施工管理等方面的内容。因此该门课程与本专业的其他各门课程的关系及其紧密。

本课程先修课程：水力学、建筑材料、工程经济学、水工建筑物；本课程后续课程：建设项目管理、工程概预算与招投标。因为前几门课程是学习该门课程的基础，而后几门课程是对该门课程的一个扩充。

第二部分  考核内容与考核目标

绪论

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

本章教学目标：通过本章学习，了解国内外在水利水电建设上的历史和现行施工发展状况，理解水利工程施工的学科特征、主要特点和必须遵循的主要原则，从体系上掌握本课程的主要内容、特点和学习方法，建立学习的基本框架，对今后的各章节学习具有指导意义。

- 本章教学要求：

了解水利工程施工的研究对象、主要成就和发展趋势，理解水利工程施工特点及其任务，掌握水利工程施工组织与管理的基本原则。

二、考核知识点与考核目标

（一）水利工程施工的特点及其任务（重点）

识记：水利工程施工课程性质、内容。

理解：水利工程施工的任务和特点。

应用：施工在现代工程的重要作用。

（二）水利工程施工组织与管理的基本原则（次重点）

识记：施工组织。

理解：施工组织与管理遵循的原则。

应用：

（三）我国水利工程施工的成就与展望（一般）

识记：国内九大流域内的主要工程分布，熟悉有代表性的工程。

理解：目前国内水利工程施工发展的状况和趋势。

应用：发展中的坝型施工方向

第一章 施工水流控制

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

过本章学习，通过本章学习，掌握施工水流控制的全过程，可以初步根据设计的基本资料和保证工程要求的前提下，选择合理的导流方案、确定导流建筑物的布置、构造及尺寸，拟定导流建筑物的修建、拆除、混凝土堵头的施工方法、施工截断河床水流、拦洪渡讯和基坑排水等措施。

- 本章教学要求：

了解施工期水流控制的意义，理解施工导流、截流的基本方法及其与施工进度之间的关系，掌握围堰工程设计原则、导截流水力计算与导截流方案选择的原则与方法、坝体施工期拦洪度汛，并能通过计算分析确定下闸蓄水的日期等基本要求。

二、考核知识点与考核目标

（一）施工导流的基本方法及适用条件、围堰工程、截流的基本方法与截流施工的主要过程、坝体施工期拦洪度汛和封堵蓄水的基本要求。（重点）

识记：施工导流，全段围堰法导流的基本方法及适用条件，分段围堰法导流的基本方法和使用条件，淹没基坑法导流，围堰的分类，选择围堰遵循的原则，围堰的接头处理方法，导流挡水与泄水建筑物构造与布置，导流方案选择；截流的基本方法，龙口，戗堤，蓄水计划，堵头。

理解：导流的基本方法，导流分段分期的依据，隧洞导流布置的要求，明渠导流布置的要求；截流施工的主要过程以及截流日期的确定；蓄水计划以及导流泄水建筑物的封堵设计；施工导流与施工进度之间的关系；坝体施工期拦洪的标准，混凝土坝采取的度汛措施、土石坝采取的度汛措施；截流日期的确定；截流水力计算；蓄水计划的制定。

应用：围堰顶高程的计算，导流泄水建筑物堵头长度计算，截流水力计算。

（二）导流标准与导流方案（次重点）

识记：导流标准，导流时段、选定施工导流方案的影响因素。

理解：导流时段的划分；导流设计流量的确定。导流分段分期的依据坝体施工期拦洪度汛的基本要求。

应用：过水围堰和不过水围堰在选定导流标准时各有那些方面的考虑？

（三）基坑排水。（一般）

识记：基坑排水的分类，初期排水，经常性排水

理解：基坑排水中排水设备的选取；人工降低地下水位的基本方法。

应用：排水系统如何布置？

第二章 爆破工程

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

通过本章学习，掌握工程爆破的基本原理与方法，了解爆破在水工建筑物基础、导流隧洞与地下厂房等的开挖、料场开采、定向爆破筑坝和建筑物拆除等。

- 本章教学要求：

了解工程爆破的作用及其应用、炸药雷管的类型和应用场合，理解爆破作业的安全控制内容与措施，掌握爆破工程的基本概念、爆破设计参数的选择、常用爆破方法和适用条件、电爆网路的连接方式、拆除爆破的基本原理。

二、考核知识点与考核目标

（一）爆破基本原理、爆破基本方法、起爆器材、控制爆破方法（重点）

识记：炸药的性能指标、常用的炸药；起爆器材的种类和特点；起爆方法；爆破漏斗；爆破作用指数；钻孔爆破的类型；洞室爆破；预裂爆破和光面爆破。

理解：各种起爆器材的区别；爆破在无限介质形成的机理；爆破在有限介质形成的机理；利用爆破作用指数如何对爆破分类；常用爆破方法适用的条件。

应用：爆破网络设计和装药量计算；预裂爆破和光面爆破的成缝原理并说明它们之间的区别；爆破漏斗参数的确定；各类爆破在实际工程中的应用与施工。

（二）水利水电工程的岩石开挖爆破技术和装药量计算（次重点）

识记：深孔台阶爆破方法的种类；基础保护层开挖的规定；定向爆破；岩塞爆破；拆除爆破。

理解：水工建筑物基础开挖遵循的原则和采用的爆破方法；岩石高边坡开挖采用的爆破方法；定向爆破原理和适用条件；岩塞爆破石渣如何处理；

应用：定向爆破药包的布置有那些方面的考虑？面板堆石坝填筑料的开采的规定以及采用的常用方法有那些？围堰的拆除采用的方法以及应注意的问题？

（三）爆破公害及安全控制（一般）

识记：爆破地震、爆破冲击波、爆破飞石

理解：爆炸空气冲击波和水中冲击波传播安全距离的经验公式；爆破公害的控制与防护措施。

应用：爆破地震产生的指点震动速度与那些值有关；洞室爆破飞石安全距离计算。

第三章 基础处理工程

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

通过本章学习，掌握水利工程建筑物基础处理的一般方法及其使用条件，并能掌握各类基础处理方法在实际工程中的运用。

- 本章教学要求：

了解基础处理的基本要求，针对不同地基基础处理的一般方法和种类。理解砂砾石地基的可灌性和砂砾地基的处理方法、防渗墙的基本型式及施工过程，掌握岩基灌浆的种类和工序工艺，锚固工程的施工工艺，振冲加固的基本原理和高压喷射灌浆的施工。

二、考核知识点与考核目标

（一）坝基岩石灌浆、砂砾石基地灌浆的工艺流程及其质量保证措施，防渗墙施工工艺及其质量保证措施（重点）

识记：岩基灌浆分类，岩基灌浆材料，裂隙冲洗，透水率，封孔，化学灌浆，砂砾地基的可灌比，砂砾地基灌浆材料，防渗墙，防渗墙的作用和特点，防渗墙的墙体材料。

理解：岩石基础灌浆的工艺流程及其质量检查，钻孔应注意的问题，钻孔冲洗的种类及注意的问题，压水实验原理，灌浆结束的条件，泥浆固壁的原理，砂砾地基灌浆的方法和工艺，防渗墙的墙体材料和施工工艺，防渗墙的质量控制。

应用：在基岩灌浆中采用的灌浆压力的依据，砂砾地基灌浆的四种方法适用的条件，防渗墙施工应注意的问题。

（二）高压喷射灌浆的施工方法及工艺。（次重点）

识记：高压喷射灌浆，高压喷射凝结体

理解：高压喷射灌浆的作用和机理，高压喷射灌浆的施工方法。

应用：高压喷射灌浆在工程中应用的施工程序和工艺。

（三）地基基础的分类和处理的方法（一般）

识记：地基，基础，基础的分类，基础处理

理解：基础处理的种类，地基基础处理在水电工程中的作用。

应用：各种类型地基基础处理方法及适用条件。

第四章 土石坝工程

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

通过本章土石坝料场规划、土石坝施工程序、土石料压实原理与方法及土石坝施工各环节的质量保证措施等方面的学习，掌握面板堆石坝分区和施工方法，了解土石坝施工质量控制以及冬雨季施工采取的措施，具备土石坝施工组织的基本技能。

- 本章教学要求：

了解冬雨季土石坝施工的特点及要求，理解料场选择和规划的原则，土石坝挖、运、填方案及其综合机械化施工的基本原则，掌握坝面作业施工程序、特点及要求，土石料压实理论，压实机械的压实方法，土料压实试验，钢筋混凝土面板堆石坝的施工与沥青混凝土心墙和斜墙坝的施工特点与方法，土石坝施工质量保证措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）坝体材料与料场规划，土石坝施工程序，土石料压实原理与方法，面板堆石坝的施工（重点）

识记：料场规划的原则，坝体压实采用的基本方法，压实机械种类，压实标准，流水作业，钢筋混凝土面板堆石坝的分区

理解：土石料的开采与加工，坝体料的种类和施工，土石料压实原理与方法，面板堆石坝的分区和施工

应用：压实参数组合的确定，施工中组织好流水作业的方法，结合实际工程了解面板堆石坝的施工。

（二）土石坝施工的基本知识，施工机械的组合和选取（次重点）

识记：土石坝种类，碾压式土石坝的施工的准备作业、基本作业、辅助作业、附加作业；

理解：土石料的开挖与运输主要机械的性能和在实际施工中的应用，土石料开挖运输方案的选择。

应用：如何通过估算，确定挖运组合中施工机械的数量确定以及各机械之间的匹配？

（三）土石坝施工质量控制；土石坝冬雨季施工（一般）

识记：料场的质量检查和控制，坝面的检查与控制

理解：土石坝施工的特点，冬雨季施工应注意的问题。

应用：通过采取施工措施，使土石坝冬雨季施工的质量达到要求。

第五章 混凝土坝工程

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

通过本章学习，了解混凝土坝材料制备工艺，学习常态混凝土施工和碾压混凝土施工的基本知识，了解骨料料场规划、生产加工过程、模板和钢筋等作业过程，掌握大体积混凝土的温度控制和混凝土防裂的基本原理及混凝土施工质量控制采取的措施。具备常态混凝土和碾压混凝土的施工组织的基本技能。

- 本章教学要求：

了解混凝土坝施工的特点及要求，模板及钢筋作业的内容与要求，理解骨料料场规划及其生产加工的原理，掌握混凝土制备的质量要求，常态混凝土及碾压混凝土施工的特点与质量要求，大体积混凝土温度控制原理与防裂措施，混凝土坝施工质量控制内容及质量保证措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）混凝土坝施工程序，常态混凝土坝和碾压混凝土施工各环节的质量保证措施，大体积混凝土温控防裂措施（重点）

识记：骨料料场规划原则，骨料生产加工工艺，骨料加工设备以及骨料的堆存，模板的作用和类型，钢筋的加工和安装，常态混凝土施工的水平运输设备及垂直运输设备，常见的混凝土浇筑方式，碾压混凝土，大体积混凝土温度变化过程，表面裂缝，贯穿和深层裂缝

理解：模板的设计和施工，混凝土运输浇筑方案的选择，常态混凝土浇筑的施工过程，碾压混凝土施工的特点以及碾压混凝土运输方式，混凝土温度控制的基本任务，混凝土温度裂缝产生的原因。

应用：常态混凝土施工特点，碾压混凝土施工中应该注意的问题，大体积混凝土温控采取的措施。

（二）混凝土的制备和混凝土施工质量控制（次重点）

识记：拌合站，拌合楼，混凝土质量检测和控制应考虑的几个方面

理解：混凝土拌和设备生产能力的确定，拌合站、拌合楼的布置，混凝土施工质量的评定

应用：如何进行混凝土质量检测和控制？

（三） 特殊季节的混凝土施工（一般）

识记：混凝土允许受冻强度

理解：混凝土冬季作业采取的措施，混凝土夏季作业采取的措施

应用：混凝土冬季养护采取的方法

第六章 地下建筑工程

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

通过本章学习，具备地下建筑工程施工组织的基本技能。

- 本章教学要求：

了解地下建筑工程施工的特点及要求，地下建筑物施工安全与辅助作业，理解地下建筑工程的施工程序，掌握钻孔爆破法及掘进机法开挖的工艺，衬砌施工的特点和要求，新奥法施工的基本原理、喷锚支护程序和技术要求。

二、考核知识点与考核目标

（一）平洞的施工程序、竖井和斜井的施工程序，地下厂房的施工程序，钻孔爆破法的施工程序与施工方法，掘进机开挖的要点，新奥法施工的基本原理，永久支护的施工技术要求（重点）

识记：工作面，爬罐法施工，反井钻机法施工，炮孔类型和作用，掏槽孔的类型，地下钻孔爆破炮孔布置与起爆顺序，

理解：工作面和施工支洞的估算，平洞的施工程序，竖井和斜井的施工程序和特点，地下厂房的施工程序，光面爆破的原理、特点和技术措施，掘进机开挖的原理，新奥法施工的基本原理，永久支护的施工程序

应用：隧洞的钻爆设计，循环钻爆的施工程序，掘进机应用的特点，衬砌的施工

（二）新奥法施工的技术要求，锚喷技术的应用（次重点）

识记：锚喷支护的作用，整体、局部破坏表现形式，喷混凝的材料，锚杆的类型，系统锚杆布置

理解：锚喷支护及其施工工艺，喷混凝土的施工工艺以及施工技术要求

应用：临时支护的选择

（三）地下工程施工的辅助作业（一般）

识记：机械通风的基本型式，地下工程施工辅助作业

理解：各种通风方式的优缺点和适用条件

应用：通风量计算

第七章 施工总组织

一、学习目的与要求

（一） 学习的目的：

通过本章学习，具备水利水电工程施工组织设计及计划编制的基本技能。

- 本章教学要求：

了解施工组织设计的基本内容与原理，理解施工总布置的基本原理与方法，掌握施工进度计划编制的原理与方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）施工组织设计的重要性，施工组织设计的原则和内容，施工进度计划的类型、编制原则与方法，施工总布置的主要任务和内容（重点）

识记：施工组织设计的主要内容，施工总进度任务的内容，轮廓性施工进度，控制性施工进度，关键线路，施工进度表达的方式，单代号网络图，双代号网络图，施工总布置

理解：施工进度计划的编制原则，施工强度论证，施工进度计划的调整，施工总布置的主要任务和内容

应用：施工进度横道图和网络图的编制

（二）网络进度计划编制的步骤，施工总布置在各个设计阶段的设计内容，施工总布置设计的内容，施工场地区域的规划（次重点）

识记：施工场地区域的规划

理解：网络进度计划编制的步骤，施工总布置在各个设计阶段的设计内容，施工总布置设计的内容，

应用：施工总布置评价

（三）施工系统中企业各厂的布置，施工总布置中对外、对内交通，施工场地的选择（一般）

识记：施工系统布置的原则

理解：施工场地选择的步骤，施工场地选择的基本原则

应用：混凝土坝和土石坝枢纽施工布置的特点

第八章 施工管理

一、学习目的与要求

（一）学习的目的：

通过本章学习，具备通过施工项目的计划、组织、协调与控制的活动，实现施工管理目标的基本技能。

- 本章教学要求：

了解施工管理职能，理解施工成本控制、质量控制与安全管理的内容与要求，掌握工程成本管理、质量管理、安全管理、合同管理的基本原理与方法。

（一）施工管理进度控制、成本控制、质量控制等的原理与方法（重点）

识记：施工进度横道图控制法，进度S形曲线控制法，进度香蕉形曲线比较法，施工成本控制的基础工作

理解：进度计划实施中的调整方法，施工成本因素分析，工程成本综合分析，质量控制的任务，质量事故原因分析和处理

应用：施工进度、成本与质量控制方法，施工成本控制的程序。

（二）施工安全管理（次重点）

识记：安全管理内容，安全生产责任制，安全生产检查，安全生产教育

理解：安全生产责任制的制定、考核，施工安全文件的编制要求

应用：安全生产在施工中的重要性

（三）工程招投标与合同管理（一般）

识记：施工招标，标底，开标，施工投标，施工合同，索赔

理解：施工合同的特点和作用，施工合同的履行和管理，施工索赔的管理

应用：如何根据合同法进行索赔

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1、指定教材：《水利工程施工》（第四版），袁光裕主编，北京：中国水利水电出版社，2005. 高等学校水利学校“十五”规划教材，ISBN7-5084-2684-3

2、参考教材：《农田水利工程施工》（第三版），黄自瑾主编，北京：中国水利水电出版社，2005.

ISBN 7-8012-4623-3

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，建议总课时72学时，其中助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 绪论 | 绪论 | 2 |
| 第一章 | 施工水流控制 | 12 |
| 第二章 | 爆破工程 | 10 |
| 第三章 | 基础处理工程 | 6 |
| 第四章 | 土石坝工程 | 10 |
| 第五章 | 混凝土坝工程 | 14 |
| 第六章 | 地下建筑工程 | 8 |
| 第七章 | 施工总组织 | 6 |
| 第八章 | 施工管理 | 4 |
| 合 计 |  | 72 |

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为  35   %、"理解"为   45  ％、"应用"为     20％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为： 填空、选择、问答、计算   。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

说明：该部分需教师结合前面列出的试题类型，为每种题型各举出一至两道样题。要求样题尽量具有代表性和经典性，不要与试卷中的试题重复或雷同。编纲教师只需举出样题，不必编制样卷。

样题：

- 填空题：

1. 围堰按与水流方向的相对位置，可以分为          和            两种。

2. 整个基坑开挖程序，应按             、               的原则进行。

3.常用的碾压机械有            、                   和                  。碾压的作用力是           ，震动的作用力为                 。

4．大体积混凝土的温度变化过程可分为        、      、       、三个时期。

5．竖井的施工方法有         、

- 选择题：

1. 导流隧洞进出口应与上下游水流相衔接，与河道主流的交角以       左右为宜。

A． 300      B． 450         C． 600

2. 工程爆破的单位耗药量是在一个临空面情况下采用的，随着临空面的增多，单位耗药量           。

A． 随之增加    B． 不变         C． 随之减少

3. 土石坝施工备用料场储量应为主要料场总储量的         。

A． 10% ~20%   B． 20% ~30%     C．30% ~40%

4. 在老混凝土上浇筑新混凝土，要求上下层温度差不超过        。

A． 10 ~ 15 ℃      B．15 ~ 20 ℃       C． 20 ~ 25 ℃

5. 岩基灌浆使用最广泛的是_______。

A.水泥灌浆     B．水泥粘土灌浆     C．化学灌浆

三. 问答题

1、简述新奥法支护隧洞的基本原理。

2．采用循环钻爆法进行地下开挖，工序有那些？如开挖断面上的炮孔采用光面爆破时的起爆顺序是什么？

四．计算题

1．大坝施工的导流隧洞为3.5m×3.5m的城门洞形断面（中心角为1800）。封堵时隧洞断面重心上水头为45m。求混凝土塞的最小长度。

2．画出在有限介质中的爆破漏斗的示意图并写出几何特征参数；并计算如下题：某药包在1.5m深处爆破后，形成直径为4m的爆破漏斗，求爆破漏斗体积。